## Itinerario
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTÍAS O PPPP
FECHA INICIO | 2026-09-09
FECHA FIN | 2026-11-06
HORARIO | 10:00-16:00
DEPARTAMENTO | TICs
FUNCIÓN | Analista, tester y desarrollador de software
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO | TOTAL DÍA | ENCARGADO | NÚMERO DE HORAS | CUMPLIDO
2026-09-09 | Pruebas funcionales, E2E y de caja negra del módulo Cuantías Domésticas – perfil Usuario. | Identificar y recorrer los principales flujos del perfil Usuario en la página web de pruebas. | 2 |  | Alexander Toapanta/Dayhana Calderón | 6
|  | Ejecutar pruebas funcionales, E2E y de caja negra mediante entradas y resultados visibles. | 2
|  | Registrar resultados, incidencias y evidencias de las pruebas realizadas. | 2 | 6
2026-09-10 | Pruebas funcionales, E2E, de regresión y de caja negra del módulo Cuantías Domésticas – perfil Administrador. | Identificar y recorrer los principales flujos correspondientes al perfil Administrador. | 2 |  | Alexander Toapanta/Dayhana Calderón | 6
|  | Ejecutar pruebas funcionales, E2E, de regresión y de caja negra en la página web de pruebas. | 2
|  | Registrar casos de prueba, resultados, incidencias y evidencias obtenidas. | 2 | 6
2026-09-11 | Elaboración y actualización de los manuales de usuario de los perfiles Usuario y Administrador del módulo Cuantías Domésticas. | Organizar la información funcional obtenida durante las pruebas realizadas. | 2 |  | Alexander Toapanta/Dayhana Calderón | 6
|  | Elaborar las instrucciones de uso de las principales funcionalidades de ambos perfiles. | 2
|  | Incorporar capturas de pantalla y estructurar el contenido final de los manuales de usuario. | 2 | 6
2026-09-14 | Diagnóstico técnico del módulo RRHH y preparación de la modernización tecnológica en WildFly 26 y JDK 17. | Revisar el código fuente del módulo RRHH | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Identificar dependencias y librerías incompatibles | 2
|  | Preparar la configuración del entorno WildFly 26 | 2 | 6
2026-09-15 | Actualización de dependencias y configuración de recursos como parte de la modernización tecnológica de RRHH. | Corregir errores de versionamiento de librerías | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Crear LoginJuridico.cli y LoginSirhaArcernnr.cli | 2
|  | Levantar el servidor WildFly | 2 | 6
2026-09-16 | Actualización de la configuración de despliegue del módulo RecursosHumanosEAR en el entorno modernizado. | Corregir application.xml de RecursosHumanosEAR | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Modificar standalone.xml para el módulo RRHH | 2
|  | Validar el despliegue inicial del módulo | 2 | 6
2026-09-17 | Modernización de la capa web de RRHH mediante la actualización de PrimeFaces 6 a PrimeFaces 15.0.17. | Actualizar PrimeFaces 6 a PrimeFaces 15.0.17 | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Actualizar web.xml y faces-config.xml | 2
|  | Ajustar jboss-web.xml y verificar compatibilidad | 2 | 6
2026-09-18 | Actualización y adaptación de la interfaz y del bean de administración de departamentos a las tecnologías modernizadas. | Actualizar administracionDepartamentos.xhtml | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Actualizar administracionDepartamentosBean.java | 2
|  | Verificar los componentes gráficos migrados | 2 | 6
2026-09-21 | Análisis y adaptación de la lógica de negocio y servicios EJB para compatibilidad con JDK 17. | Revisar la lógica de negocio de RRHH para JDK 17 | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Identificar servicios EJB y dependencias afectadas | 2
|  | Definir ajustes para la migración de servicios | 2 | 6
2026-09-22 | Depuración y actualización de librerías para consolidar la modernización tecnológica del módulo RRHH. | Actualizar librerías del módulo RRHH | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Eliminar librerías reemplazadas por WildFly | 2
|  | Verificar compilación con JDK 17 | 2 | 6
2026-09-23 | Implementación de mejoras funcionales: validaciones para evitar duplicados en tipos y subdocumentos. | Revisar los servicios de tipos de documento | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Implementar validación de nombres duplicados | 2
|  | Aplicar la validación a tipos y subdocumentos | 2 | 6
2026-09-24 | Actualización de servicios de documentos y corrección del flujo del formulario dentro del módulo RRHH. | Migrar servicios EJB relacionados con documentos | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Corregir el flujo de documento.xhtml | 2
|  | Validar la comunicación entre beans y servicios | 2 | 6
2026-09-25 | Actualización del cálculo de permisos y adaptación de los servicios de vacaciones. | Revisar la lógica del cálculo de días de permiso | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Ajustar servicios de permisos y vacaciones para JDK 17 | 2
|  | Probar la lógica de negocio migrada | 2 | 6
2026-09-28 | Adaptación de la pantalla de marcaciones y sus eventos a PrimeFaces 15. | Actualizar marcados.xhtml | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Actualizar marcadosBean.java | 2
|  | Verificar eventos y componentes de PrimeFaces 15 | 2 | 6
2026-09-29 | Modernización visual del módulo RRHH: renovación de template, botones, iconos y componentes XHTML. | Actualizar los demás XHTML del módulo RRHH | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Implementar iconos para los botones | 2
|  | Actualizar el template del módulo RRHH | 2 | 6
2026-09-30 | Corrección y modernización de reportes de vacaciones y de la presentación del calendario. | Corregir desgloseVacaciones.jrxml | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Generar desgloseVacaciones.jasper actualizado | 2
|  | Ajustar el tamaño y presentación del calendario | 2 | 6
2026-10-01 | Actualización y recompilación de reportes de acciones de personal para el entorno modernizado. | Actualizar reporteAccionPersonaTipoDocumento.jrxml | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Actualizar reporteAccionPersonal.jrxml y su subreporte | 2
|  | Generar y validar los archivos Jasper correspondientes | 2 | 6
2026-10-02 | Propuestas y agregaciones en RRHH: atributos para documentos borrados, vista SQL faltante y ajustes de datos y reportes. | Definir y probar atributos de mth_documentosborrados | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Crear el script de la vista V_Permisos_Vaciones | 2
|  | Ajustar la imagen y el cálculo de permisos en el reporte | 2 | 6
2026-10-05 | Configuración del entorno de desarrollo para construir desde cero la versión web del módulo Centro de Distribución. | Preparar WildFly para el nuevo sistema web de Centro de Distribución | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Revisar la configuración necesaria para el nuevo módulo web | 2
|  | Verificar el despliegue del entorno base de desarrollo | 2 | 6
2026-10-06 | Diseño de mockups para recrear en web las ventanas de búsqueda y detalle del sistema de escritorio. | Analizar el funcionamiento de búsqueda y detalle en el módulo de escritorio | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Crear el mockup de la ventana web de búsqueda | 2
|  | Crear el mockup de la ventana web de detalle | 2 | 6
2026-10-07 | Definición de navegación, campos y pestañas para la nueva interfaz web de Centro de Distribución. | Definir la navegación entre búsqueda y detalle | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Diseñar la distribución de campos y pestañas | 2
|  | Revisar los mockups con los requisitos del módulo | 2 | 6
2026-10-08 | Refinamiento de mockups y preparación de componentes reutilizables para el desarrollo web desde cero. | Ajustar los mockups de Centro de Distribución | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Identificar componentes reutilizables de la interfaz | 2
|  | Preparar la estructura de las vistas web | 2 | 6
2026-10-12 | Definición desde cero de la arquitectura por capas del nuevo sistema web Centro de Distribución. | Analizar el comportamiento y estructura del módulo de escritorio como referencia funcional | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Definir la estructura del nuevo proyecto web por capas | 2
|  | Definir responsabilidades de entidades, servicios, beans y vistas | 2 | 6
2026-10-13 | Análisis del modelo de datos, claves y relaciones necesarias para el nuevo sistema web. | Analizar el diagrama de datos de Centro de Distribución | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Identificar entidades y claves del modelo | 2
|  | Documentar relaciones entre entidades | 2 | 6
2026-10-14 | Diseño del mapeo de persistencia para centros, pólizas y contratos en la nueva aplicación web. | Diseñar entidades relacionadas con Centro de Distribución | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Revisar relaciones de centros con pólizas y contratos | 2
|  | Definir el mapeo de atributos para persistencia | 2 | 6
2026-10-15 | Definición de servicios de consulta y actualización para reimplementar en web las funciones del sistema de escritorio. | Analizar las operaciones de consulta y actualización requeridas por el módulo de escritorio | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Definir los contratos de servicios de negocio del nuevo sistema web | 2
|  | Organizar los componentes necesarios para la reimplementación web | 2 | 6
2026-10-16 | Validación del modelo de datos y planificación de la implementación desde cero del módulo web. | Validar el modelo de datos y la arquitectura propuesta | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Revisar las consultas requeridas por las vistas | 2
|  | Preparar el plan de implementación del módulo | 2 | 6
2026-10-19 | Construcción desde cero de las vistas XHTML de búsqueda y detalle de Centro de Distribución. | Crear nuevos XHTML de Centro de Distribución | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Implementar la vista de búsqueda | 2
|  | Implementar la vista de detalle | 2 | 6
2026-10-20 | Implementación de entidades y relaciones de persistencia del nuevo sistema web. | Crear las entidades a partir del diagrama | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Implementar el mapeo de entidades de centros | 2
|  | Verificar relaciones y persistencia de las entidades | 2 | 6
2026-10-21 | Integración de servicios, beans y vistas para la consulta de centros de distribución. | Implementar servicios para búsqueda de centros | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Crear beans de búsqueda y detalle | 2
|  | Integrar los XHTML con beans y servicios | 2 | 6
2026-10-22 | Desarrollo desde cero del registro de pólizas y su consulta en el detalle del centro. | Crear entidades y servicios para pólizas | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Implementar beans y XHTML para registrar pólizas | 2
|  | Integrar la consulta de pólizas en el detalle del centro | 2 | 6
2026-10-23 | Desarrollo desde cero del registro de contratos y su consulta en el detalle del centro. | Crear entidades y servicios para contratos | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Implementar beans y XHTML para registrar contratos | 2
|  | Integrar la consulta de contratos en el detalle del centro | 2 | 6
2026-10-26 | Reimplementación web de filtros y funcionalidades de búsqueda existentes en el sistema de escritorio. | Recrear en la aplicación web las funcionalidades de búsqueda de centros | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Implementar filtros y parámetros de consulta equivalentes a los requeridos | 2
|  | Validar los resultados de búsqueda frente al comportamiento esperado | 2 | 6
2026-10-27 | Integración de las pestañas de pólizas y contratos en el detalle web de centros. | Recrear en web las funcionalidades del detalle de centros | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Integrar las pestañas web de pólizas y contratos | 2
|  | Verificar consistencia de los datos mostrados | 2 | 6
2026-10-28 | Optimización de consultas y carga de relaciones del nuevo sistema web de Centro de Distribución. | Revisar las consultas de los servicios de centros | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Optimizar consultas y carga de relaciones | 2
|  | Comparar resultados antes y después de los ajustes | 2 | 6
2026-10-29 | Validación funcional de pólizas y contratos y corrección de navegación del sistema web desarrollado. | Validar el registro y consulta de pólizas | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Validar el registro y consulta de contratos | 2
|  | Corregir incidencias de persistencia y navegación | 2 | 6
2026-10-30 | Pruebas de regresión de caja negra de las funcionalidades reimplementadas en la nueva plataforma web. | Verificar desde la plataforma web las funcionalidades reimplementadas | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Ejecutar pruebas de regresión de caja negra sobre los flujos desarrollados | 2
|  | Documentar resultados de regresión y realizar los ajustes necesarios | 2 | 6
2026-11-04 | Pruebas funcionales de caja negra de búsqueda y detalle del sistema web construido desde cero. | Ejecutar pruebas funcionales de caja negra desde la página web de pruebas | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Validar los flujos de búsqueda y detalle mediante entradas y resultados visibles | 2
|  | Registrar errores y evidencias de validación funcional | 2 | 6
2026-11-05 | Verificación de correcciones mediante pruebas de regresión de caja negra de pólizas y contratos del nuevo sistema web. | Verificar en la web de pruebas las correcciones aplicadas | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Repetir los casos de regresión de caja negra de los flujos corregidos | 2
|  | Validar las funcionalidades de pólizas y contratos desde la interfaz web | 2 | 6
2026-11-06 | Validación funcional final y consolidación de la documentación técnica del sistema web Centro de Distribución en README.md. | Ejecutar la validación funcional final de la plataforma web desarrollada | 2 |  | Alexander Toapanta | 6
|  | Consolidar resultados de pruebas funcionales y de regresión de caja negra | 2
|  | Actualizar el README.md con la arquitectura, configuración, componentes implementados y trabajo realizado | 2 | 6
|  |  | TOTAL HORAS | 240 | Total de horas | 240